## Criterios de Aceptación
Formato Criterios de aceptación de entregables
Entregable | Descripción | Cantidad | Criterios de aceptación
|  |  | Criterio | Check | Pagina donde se especifica el cumplimiento del requerimiento en la propuesta
Certificaciones de tres (3) contratos suscritos, ejecutados y terminados en los últimos cinco (5) años, contados a partir del cierre del presente proceso | el objeto de cada contrato que se pretenda certificar debe estar directamente relacionado con al menos uno (1) de los siguientes de los criterios. | 1 | Suministro y/o Compraventa de software especializado en gestión de tickets o incidentes
|  | 1 | Suministro y/o Compraventa de software especializado en seguridad informatica o disponibilidad de sitios web
Sesiones de transferencia de conocimiento | 80 horas de transferencia de conocimiento (40 para cada heramienta) acerca del manejo de cada una de las herramientas solicitadas para 6 personas | 80 horas
Solucion integrada con tableau y MISP | la herramienta de gestión de tickets debe permitir consultar los datos de la base de datos de forma automatica a tarves de las aplicaciones tableau y misp
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA | El proponente deberá anexar a su oferta, a favor del ACAC, una garantía que ampare la seriedad de su propuesta, en los términos y condiciones estipulados en el pliego de condiciones, estudios previos y demás anexos, utilizando como mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de las garantías completadas en el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 del 2015 (Contrato de seguro contenido en una póliza, Patrimonio Autónomo y Garantía Bancaria). En caso de requerirse la ampliación de la vigencia de la propuesta, la vigencia de esta garantía deberá ser igualmente ampliada de conformidad con lo requerido por la entidad. |  | Garantía que ampare la seriedad de su propuesta, en los términos y condiciones estipulados en el pliego de condiciones, estudios previos y demás anexos
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN | En todas las actuaciones derivadas de los términos de la presente proceso de contratación, el proponente obrará con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las leyes consagran |  | Acuerdo de Compromiso
CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS ANS | La carta de aceptación debe ser firmada por la persona natural, por el representante legal de la persona jurídica, por el representante del consorcio o unión temporal conformado, o por el apoderado quien actuará mediante el poder debidamente conferido para tal efecto de conformidad con los requisitos de ley. En la carta se debe aceptar formalmente los acuerdos de nivel de servicio establecidos. |  | CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Capacitacion en el uso de herramientas de Fuentes de información OSINT | 40 horas de capacitacion en el uso de fuentes de información OSINT par 6 personas

## Esquema General (hidden)
Esquema general para el contenido de los documentos
No. | Ítem | Descripción
N/A | Portada | Debe contener los logos aprobados por el MINTIC (Manual de comunicación de MINTIC), el título del entregable o informe, el número del contrato, el objeto del contrato y Versión.
N/A | Encabezado del documento | El encabezado debe coincidir con el nombre del documento, la portada del documento, el periodo, la versión.
N/A | Información del documento | Incluye la descripción general del documento con los siguientes campos: Título, Descripción del Documento, Referencia, Fecha de Elaboración, Versión, Fecha de Revisión, Estado, Autor(es) con cargo y firma.
N/A | Historial de Versiones | Debe contener: versión, fecha de versión, Autor del cambio, Descripción del cambio. Información del documento: - Versión inicial (Creación del documento) - Versión con ajustes solicitados por MINTIC - Versión aprobada por Mintic - Versión con recomendaciones - MinTIC - Versión aprobada Tener en cuenta Flujo de aprobación de entregables
N/A | Autores | -Nombre y cargo de los responsables - Autor - Revisó - Aprobó
N/A | Tabla de contenido | - Cuenta con todos los ítems según plantlilla del informe. - La paginación de la tabla de contenido es correcta con cada numeral.
N/A | Lista de tablas | - Cuenta con todas las tablas del documento. - La paginación de la tabla de contenido es correcta con cada numeral. - Se entiende por tabla la que es construida para el entregable, si la fuente es externa, se entenderá que es una figura.
N/A | Lista de figuras | - Cuenta con todas las figuras según el documento. - La paginación de las figuras de contenido es correcta con cada numeral. - Se entiende por figuras: Gráficos, imágenes, diagramas, ilustraciones, esquemas, etc.
1 | Derechos de autor | Debe indicar que los derechos del documento son propiedad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
2 | Créditos | Debe indicar que el documento ha sido elaborado por A.C.A.C.
3 | Audiencia | El texto de la audiencia es como sigue: "Este documento está dirigido a todos los miembros del equipo de trabajo del proyecto GOV.CO - MINTIC, A.C.A.C."
4 | Introducción | Se debe documentar una breve introducción del documento en el que se indique el objeto del mismo, alcance y/o aplicación
5 | Secciones indicadas en el esquema de contenido de cada uno de los entregables | Se incluye el contenido que requiera cada entregable.
Continuación de la numeración | Conclusiones y recomendaciones | Se documentan las conclusiones y recomendaciones según apliquen al entregable.
Continuación de la numeración | Glosario | Cuando aplique
Continuación de la numeración | Referencias bibliográficas | Se documenta el nombre de las referencias cuando aplique utilizando las normas APA.
Continuación de la numeración | Anexos | Se relacionan los anexos con el título del mismo, indicando la URL y Ruta.
Otros criterios de Calidad
1 | Tipo de letra | Texto Normal: Tahoma 10 Títulos: Tahoma 10 Negrilla Tablas: Tahoma 9
2 | Listas de Figuras (Gráficos, imágenes, diagramas, ilustraciones, esquemas, etc.) tablas, y se utilizarán con la Herramienta de Word. | Centrado el titulo texto en negrilla, ejemplo: Figura 1: Contexto de planeación estratégica
3 | Interlineado | Todo el documento interlineado sencillo
4 | Formatos (Word, Excel, PowerPoint, etc.) | Plantilla aprobada por GOV.CO - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC.

## PAGOS,hitos, entregables (hidden)
Cuadro con la relación de PAGOS,HITOS y ENTREGABLES. (30 Jul/19).
Pago No. | % | Valor (COP $) | Descripción | Formato Criterios de Aceptación de Entregables ACAC | Entregables daSigno
1 | 40 | 547318732 | Conforme a lo establecido a la clausula 5 del contrato. (Plan de trabajo, cronograma con tiempos y metodologia) | De acruerdo a lo definido con la reunión de inicio para la ejecución del contrato | Conforme a lo establecido a la clausula 5 del contrato. (Plan de trabajo, cronograma con tiempos y metodologia)
2 | 10 | 136829683 | contra entregables de fases 1 Definición y análisis de información y 2 Diseño conceptual (Mes 1) | Corresponde a los puntos 1 y 5.6 del “Formato de criterios de aceptación de entregables” | Sesión de acuerdos técnicos y documentación • Listado y contenidos de documentos con documentos de ejemplo. • Documento de Acuerdo de niveles de servicio. • Acta de acuerdo. Descubrimiento y análisis de información • Presentación “Análisis de métricas e indicadores” Planeación y ejecución de Retos de participación a usuarios administradores y ciudadanos • Plataforma tecnológica de uso gratuito parametrizada para soportar los retos creados para usuarios ciudadanos y usuarios administradores, así como la definición de los incentivos por participar. • Presentación de análisis de hallazgos (áreas de fricción y flujo sobre la experiencia actual de MCD 1.0) Talleres de levantamiento de experiencias y validación de conceptos con usuarios super administradores de MCD 1.0 y línea de soporte directa a administradores MCD 1.0. • Documento de nuevas funcionalidades de plataforma y mejoras a la experiencia de usuario final y usuario funcionario. Reunión de estrategia de arquitectura con stakeholders del proyecto .GOV.CO. • Acta reunión de entendimiento sostenida con el equipo de GOV.CO para recibir la estrategia digital de Gobierno de primera mano e identificar el rol de MCD dentro del ecosistema digital. Análisis y pertinencia de prácticas de tecnología en Gobierno (Govtech) de 5 casos nacionales e internacionales • Presentación de análisis y mejores prácticas de Gobierno internacionales. Diseño Conceptual Síntesis e ideación interna para producto digital • Documento de actividades: nuevas funcionalidades de plataforma y mejoras a la experiencia de usuario final (ciudadano), usuario administrador de entidad y usuario superadministrador clasificadas por módulos y desagregadas Definición de métricas para el seguimiento y monitoreo de la interacción de los usuarios con MCD 2.0 • Presentación “Presentación de métricas e indicadores” Sesión de aprobación conceptual con stakeholders y ajustes • Listado de correctivos y nuevas funcionalidades describiendo las actividades clasificado por módulo e iteración. • Cronograma de alto nivel.
3 | 10 | 136829683 | contra entregables Fase No. 2 - Iteración 1 (Mes 2). | Corresponde a los puntos 2 y 5 del “Formato de criterios de aceptación de entregables”. | Elaboración de historias de usuario y especificación funcional • Documento de especificación funcional (historias de usuario) primera iteración. Creación de prototipos gráficos navegables (Diseño de UX). • Prototipo grafico navegable en marvel app. Sesión de retroalimentación con stakeholders y ajustes • Prototipos gráficos navegables ajustados • Acta de reunión de priorización y aprobación de funcionalidades Definición del backlog • Cronograma de Sprint Implementación de iteración • Funcionalidades desarrolladas en servidores de producción. Pruebas QA y Ajustes • Informe de pruebas funcionales. Sesión de retroalimentación con stakeholders • Acta de reunión de socialización de las nuevas funcionalidades Documento de cierre de iteración • Documento describiendo las actividades desarrolladas en el mes • Constancia de la aprobación de publicación de los desarrollos en ambiente de homologación por parte de Mintic
4 | 10 | 136829683 | contra entregables Fase No. 3 - Iteración 2. (Mes 3). | Corresponde a los puntos 2 - 3 y 5 del “Formato de criterios de aceptación de entregables”. | Elaboración de historias de usuario y especificación funcional • Documento de especificación funcional (historias de usuario) primera iteración. Creación de prototipos gráficos navegables (Diseño de UX). • Prototipo grafico navegable en marvel app. Sesión de retroalimentación con stakeholders y ajustes • Prototipos gráficos navegables ajustados • Acta de reunión de priorización y aprobación de funcionalidades Definición del backlog • Cronograma de Sprint Implementación de iteración • Funcionalidades desarrolladas en servidores de producción. Pruebas QA y Ajustes • Informe de pruebas funcionales. Sesión de retroalimentación con stakeholders • Acta de reunión de socialización de las nuevas funcionalidades Documento de cierre de iteración • Documento describiendo las actividades desarrolladas en el mes • Constancia de la aprobación de publicación de los desarrollos en ambiente de homologación por parte de Mintic Alistamiento de fuentes para centro de datos • Código fuente de la aplicación • La versión lista para instalación (Archivos en .zip) • Manual de instalación de los desarrollos realizados en la presente iteración Acompañamiento a la instalación • Acta de entrega de fuentes e instalación al equipo del centro de datos • Instalación de las funcionalidades en ambiente de homologación
5 | 10 | 136829683 | contra entregables Fase No. 4 - Iteración 3. (Mes 4). | Corresponde a los puntos 2 - 3 y 5 del “Formato de criterios de aceptación de entregables”. | Elaboración de historias de usuario y especificación funcional • Documento de especificación funcional (historias de usuario) primera iteración. Creación de prototipos gráficos navegables (Diseño de UX). • Prototipo grafico navegable en marvel app. Sesión de retroalimentación con stakeholders y ajustes • Prototipos gráficos navegables ajustados • Acta de reunión de priorización y aprobación de funcionalidades Definición del backlog • Cronograma de Sprint Implementación de iteración • Funcionalidades desarrolladas en servidores de producción. Pruebas QA y Ajustes • Informe de pruebas funcionales. Sesión de retroalimentación con stakeholders • Acta de reunión de socialización de las nuevas funcionalidades Documento de cierre de iteración • Documento describiendo las actividades desarrolladas en el mes • Constancia de la aprobación de publicación de los desarrollos en ambiente de homologación por parte de Mintic
6 | 10 | 136829683 | contra entregables Fase No. 5 - Iteración 4. (Mes 5). | Corresponde a los puntos 2, 3, 4 y 5 del “Formato de criterios de aceptación de entregables”. | Elaboración de historias de usuario y especificación funcional • Documento de especificación funcional (historias de usuario) primera iteración. Creación de prototipos gráficos navegables (Diseño de UX). • Prototipo grafico navegable en marvel app. Sesión de retroalimentación con stakeholders y ajustes • Prototipos gráficos navegables ajustados • Acta de reunión de priorización y aprobación de funcionalidades Definición del backlog • Cronograma de Sprint Implementación de iteración • Funcionalidades desarrolladas en servidores de producción. Pruebas QA y Ajustes • Informe de pruebas funcionales. Sesión de retroalimentación con stakeholders • Acta de reunión de socialización de las nuevas funcionalidades Documento de cierre de iteración • Documento describiendo las actividades desarrolladas en el mes • Constancia de la aprobación de publicación de los desarrollos en ambiente de homologación por parte de Mintic Alistamiento de fuentes para centro de datos • Código fuente de la aplicación • La versión lista para instalación (Archivos en .zip) • Manual de instalación de los desarrollos realizados en la presente iteración Acompañamiento a la instalación • Acta de entrega de fuentes e instalación al equipo del centro de datos • Instalación de las funcionalidades en ambiente de homologación
7 | 10 | 136829683 | contra entregables fase No. 6 documentación final y cesión de derechos (Mes 6). | Entregables fase No. 6 documentación final y cesión de derechos.Corresponde a los puntos 5 y 6 del “Formato de criterios de aceptación de entregables”. | Documentación final y entrega • Actualización de manual de administrador • Hasta 60 video tutoriales de superadministrador (de no más de 3 minutos cada uno). • Actualización de documentos MCD 1.0 • Demás documentación definida durante actividad 3.1.1. Acuerdos técnicos. Capacitaciones MCD 2.0 • Presentación en formato pdf de la presentación/taller llevado a cabo para superadministradores y usuarios técnicos. • Actas de asistencia taller. Cesión de derechos • Documento de cesión de derechos sobre evolutivo producto del proyecto.
| Total | 1368296830